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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА КУРСКА
Контрольное мероприятие 
«Проверка использования бюджетных средств, 

направленных на объект капитального строительства

«Насосная станция канализации ЮЗЖР»
Мероприятие осуществлено в период с 09.06.2025 по 18.08.2025 в соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты города Курска на 2025 год.
Объекты: комитет городского хозяйства города Курска (далее – Комитет городского хозяйства), муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Курска» (далее – МКУ «УКС города Курска»).
Проверяемый период: 2021-2024 годы, при необходимости иные периоды.
Результаты: По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлено 13 нарушений на общую сумму 20 778,92 тыс. рублей.
	Объект
	Вид нарушения по классификатору
	Количество выявленных нарушений
	Сумма выявленных нарушений, тыс.рублей

	Комитет городского хозяйства
	-
	-
	-

	МКУ «УКС города Курска»
	2.11. Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета
	1
	573,02



	
	4.41. Внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации
	6
	19650,00



	
	4.44. Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
	3
	386,77

	
	4.46. Неиспользование мер обеспечения исполнения обязательств (с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) не удержаны обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта (договора)
	1
	169,13



	
	4.53. Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию
	1
	-

	
	4.58. Нарушение установленных видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту
	1
	-


Мероприятия по реконструкции объекта капитального строительства «Насосная станция канализации ЮЗЖР» (далее – Объект) осуществлены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который включает в себя федеральный проект «Жилье».
В рамках федерального проекта «Жилье» предусмотрена Федеральная программа «Стимул», целью которой является субсидирование строительства социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах: школ и детских садов, больниц и поликлиник, очистных сооружений и даже автомобильных дорог (направлена на расширение практики реализации проектов комплексного освоения территорий).

В рамках регионального проекта «Жилье (Курская область)» реализуется государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».
На муниципальном уровне разработана муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2019-2024 годы», которой запланированы расходы по Объекту за счет средств местного, областного и федерального бюджетов – всего в общей сумме 87 709,90 тыс. рублей, фактически расходы по Объекту составили   6 512,89 тыс. рублей (отклонение 11 197,00 тыс. рублей или 12,8%).
Бюджетные средства предоставлялись в виде субсидий, главным распорядителем бюджетных средств являлся Комитет городского хозяйства, получателем – МКУ «УКС города Курска».

Субсидии предоставлены в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии (далее – Соглашения) без детализации по объектам капитального строительства (объекта недвижимого имущества) (в проверяемом периоде заключено 6 соглашений между Администрацией города Курска и Министерством (Комитетом) строительства Курской области).

На выполнение работ по Объекту направлены бюджетные средства за фактически выполненные работы в размере 76 512,89 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 61 767,54 тыс. рублей, средства областного бюджета – 8 262,43 тыс. рублей тыс. рублей, средства местного бюджета – 6 482,92 тыс. рублей).
Объект введен в эксплуатацию 26.12.2024.  

В целом Объект осуществляет свои функции в соответствии техническими характеристиками.     

Заказчик и подрядчик приняли на себя обязательства по строительству Объекта при условии нахождения проектно-сметной документации в стадии «Проект», что создало условия для увеличения сроков исполнения работ, увеличения нагрузки на бюджет (плюс 18031,17 тыс. рублей), а также создало условия для множественных отклонений от проектно-сметной документации.
Установлен факт эксплуатации Объекта эксплуатирующей организацией, при условии отсутствия правовых оснований - отсутствуют документы, подтверждающие передачу Объекта эксплуатирующей организации.

Объект: Комитет городского хозяйства.

Является уполномоченным органом, осуществляющим взаимодействие с Министерством (Комитетом) строительства Курской области, на который со стороны Администрации города Курска возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашений и предоставлению соответствующей отчетности.

В 2021-2024 годах Комитету городского хозяйства субсидии предоставлялись в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

Комитетом городского хозяйства требования Соглашений о предоставлении субсидии исполнены.
Контроль за реализацией строительства Объекта Комитетом городского хозяйства не осуществлялся, что является негативным фактором при осуществлении строительства.
Объект: МКУ «УКС города Курска».

Являлся заказчиком при выполнении работ по строительству Объекта. 

Изменение существенных условий контрактов (предоставление авансов, увеличение цены, изменение сроков реализации строительства), заключенных при выполнении строительства Объекта осуществлены с нарушением законодательства в сфере закупок.
Проверкой документов о приемке выполненных работ по строительству Объекта установлено:

- не размещение в Единой информационной системе (далее – ЕИС) отдельных документов, 

- отсутствие документов, подтверждающих обоснование стоимости непредвиденных работ (затрат) принятых и оплаченных при приемке выполненных работ на сумму 936,30 тыс. рублей (влечет за собой риски нанесения ущерба бюджету в размере 936,30 тыс. рублей), 

- отсутствие надлежащего контроля за соблюдением условий муниципального контракта:

в ходе строительства Объекта подрядчиком не представлялся фотоотчёт о производстве работ на строительной площадке, 

меры, направленные на исполнение подрядчиком муниципального контракта, не принимались;

- заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом, размещенное в ЕИС, содержит не корректную информацию (не отражены нарушения сроков исполнения работ, недостатки и замечания);
- непринятие мер по устранению нарушений и замечаний строительного контроля на момент окончания строительства Объекта;
- контрольными осмотрами установлено (визуально): некачественно выполненная внутренняя отделка помещений Объекта, не завершен комплекс работ по устройству водосточной системы, система вентиляции не работает.

Контрольным мероприятием установлены риски причинения ущерба бюджету, выразившиеся:

- в отсутствии исполнительной документации, актов скрытых работ, при условии их оплаты (риски оплаты фактически не выполненных работ),

- в применении коэффициента корректировки (увеличения) цены муниципального контракта (Ккор) 1,2594 при условии отсутствия документального подтверждения расчета индексов дефляторов, конъюнктурного анализа. 

Установлены случаи представления банковских гарантий с нарушением срока (представлен диапазоном от 42 до 101 дней). 

Независимая банковская гарантия на сумму 573,02 тыс. рублей, предоставленная банком, к бухгалтерскому учёту не принята, как следствие заказчик не воспользовался правом устранить недостатки (дефекты) работ, выявленных в течение гарантийного срока за счет средств независимой банковской гарантии.
Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту на завершение строительства Объекта. 

Установлены факты излишней оплаты работ, выполненной подрядчиком (неверно произведен расчета оплаты выполненных работ).

Излишне уплаченная сумма 386,77 тыс. рублей подлежит возврату в бюджет. 

Основное средство не сформировано в бухгалтерском учёте, что повлекло риски формирования недостоверной отчётности и неверного расчета налога на имущество. 

Установлены коррупционные риски в действиях (бездействиях) должностных лиц, выразившиеся:

- в непринятии мер, направленных на устранение нарушений, выявленных строительным контролем при реализации муниципального контракта, 

- в отсутствии должного контроля при приёмке и оплате выполненных работ по муниципальному контракту,

- в принятии и оплате работ, выполненных с отступлением от нормативной и технической документации, результаты которой не соответствуют условиям муниципального контракта,

- не применении мер ответственности за невыполнение условий муниципального контракта на завершение строительства Объекта (не начислены пени),

- в реализации муниципальных контрактов на строительство и завершение строительства Объекта, при условии отсутствия гарантийного обеспечения обязательств.

Установлены коррупциогенные признаки в действиях (бездействиях) должностных лиц, выразившиеся в принятия решения об изменении существенных условий муниципального контракта при отсутствии оснований.
Итоги: По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Курска направлены:

· отчет в адрес и.о. Главы города Курска, Курского городского Собрания, Прокуратуры Курской области;

· Комитету городского хозяйства информационное письмо;
· представление МКУ «УКС города Курска».

